КОМИТЕТ БРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УЗЛОВСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

09.09.2019 № 128/1-д

г. Узловая

Об утверждении Перечня общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения и Плана-графика повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения

на 2019-2020 учебный год

На основании результатов муниципального мониторинга качества образования, результатов государственной итоговой аттестации, в целях совершенствования системы повышения качества образования в общеобразовательных организациях Узловского района

**ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Утвердить Перечень общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения на 2019-2020 учебный год (Приложение 1).
2. Утвердить План-график повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения на 2019-2020 учебный год (Приложение 2).
3. Ответственным исполнителям обеспечить в пределах своей компетенции исполнение мероприятий Плана-графика.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета образования Кононову М.С.

Председатель комитета М.М. Генералова

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Верно  главный специалист | |  | Е.А.Сафонова |
|  |  |  |
|  |  |  | |

Приложение 1

к приказу комитета образования

от 09.09.2019 №128/1-д

**Перечень общеобразовательных учреждений с низкими результатами обучения**

**на 2019-2020 учебный год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ОУ | ФИО руководителя |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 3 | Лаптева – Галкина О.Д. |
|  | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 | Караев В.С. |
|  | муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 | Пеньков В.М. |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 | Головач Е.П. |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №18 имени В.М. Женко | Костюченко Е.Д. |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей имени Ивана Ивановича Федунца» | Гордов Ю.В. |
|  | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Центр образования Краснолесский» | Овчинников А.Н. |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 59 имени Героя Советского Союза Д.А. Медведева | Дороничева Т.А. |

Приложение 2

к приказу комитета образования

от 09.09.2019 № 128/1-д

План-график

повышения качества образования в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения на 2019-2020 учебный год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** |
| 1. **Проведение мониторингов качества образования** | | | |
| 1.1. | Проведение идентификации общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) с низкими результатами обучения на основе результатов муниципального мониторинга качества образования, результатов государственной итоговой аттестации | сентябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 1.2. | Проведение мониторинга условий обеспечения повышения качества образования (собеседование с руководителями) в школах с низкими результатами обучения | сентябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 1.3. | Проведение мониторинга учебных достижений (муниципальные контрольные срезы знаний обучающихся) | ноябрь, март | МКУ «ЦМО» |
| 1.4. | Проведение мониторинга достижений педагогического и управленческого состава (выходы в ОУ, тематические проверки и др.) | май | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 1.5. | Проведение мониторинга внеучебных достижений (результативность участия) | август | МКУ «ЦМО» |
| 1. **Организационно-методическое и материально-техническое сопровождение деятельности по повышению качества образования** в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения | | | |
| 2.1. | Развитие материально-технической базы ОУ с низкими образовательными результатами | в течение года | Руководители ОУ |
| 2.2. | Разработка адресных мероприятий по поддержке ОУ («дорожных карт»), демонстрирующие низкие образовательные результаты | в течение года | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 2.3. | Экспертно-консультационное сопровождение «дорожных карт» ОУ с низкими образовательными результатами | в течение года | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 2.4. | Создание условий по внедрению электронного обучения и дистанционных технологий | в течение года | Руководители ОУ |
| 2.5. | Стимулирование и поддержка участия обучающихся ОУ в конкурсах и межшкольных проектах на муниципальном и региональном уровнях | в течение года | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» Руководители ОУ |
| 2.6. | Поддержка проектов партнерства ОУ с низкими результатами обучения с ведущими общеобразовательными учреждениями, включающих обмен опытом администрации и педагогов, взаимопосещение уроков с обсуждениями, преподавание в классах школ-партнеров | в течение года | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 1. **Научно-методическое сопровождение деятельности по повышению качества образования** в общеобразовательных учреждениях с низкими результатами обучения | | | |
| 3.1. | Организация участия руководителей и педагогов ОУ с низкими результатами обучения в курсах повышения квалификации на базе ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО» | в течение года | МКУ «ЦМО» |
| 3.2. | Проведение семинаров для директоров ОУ по вопросам развития ОУ, повышения качества образования, реализации ФГОС: |  |  |
| «Развитие системы технологического образования как условие профессиональной ориентации обучающихся» (МКОУ «Центр образования Бестужевский») | сентябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Создание эффективной модели социально-профильного партнерства через реализацию проектной деятельности образовательной организации» (МКОУ «Центр образования № 14») | ноябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Системно-деятельностный подход как средство реализации современных целей образования в условиях малокомплектной сельской школы» (МКОУ ООШ № 25) | январь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Формирование поликультурной образовательной среды школы как условие повышения качества образования» (МКОУ ЦО № 4) | апрель | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 3.3. | Проведение семинаров для заместителей директоров по УВР по вопросам развития ОУ, повышения качества образования, реализации ФГОС: |  |  |
| «Автоматизирование системы управления образовательной деятельностью в практике заместителя директора по УВР» (МБОУ СОШ № 22) | октябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Электронное образование и дистанционные технологии: проблемы и перспективы» (МБОУ СОШ № 1) | февраль | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья» (МАОУ СОШ № 61) | март | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Роль современных образовательных технологий в процессе социализации обучающихся в условиях центра образования» (МКОУ «Центр образования Люторический») | апрель | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 3.4. | Проведение семинаров для заместителей директоров по ВР по вопросам организации работы с детьми: |  |  |
| «Формирование антиманипулятивного поведения у молодежи. Психология безопасность в Интернете» (МБОУ ЦДиК) | октябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних путем вовлечения в молодежные объединения» (МКОУ СОШ № 7) | ноябрь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Современные воспитательные технологии и практики формирования социальной активности обучающихся» (МБОУ СОШ № 18) | январь | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| «Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей» (МБОУ ДОД «ДДЮТ») | февраль | Комитет образования,  МКУ «ЦМО» |
| 3.5. | Выходы в общеобразовательные учреждения с низкими результатами обучения с целью сказания методической помощи: |  |  |
| МКОУ «ЦО Краснолесский» | октябрь | МКУ «ЦМО» |
| МКОУ СОШ № 7 | ноябрь |
| МКОУ СОШ № 9 | декабрь |
| МКОУ СОШ № 16 | январь |
| МКОУ СОШ № 3 | февраль |
| МБОУ СОШ № 18 | февраль |
| МБОУ лицей | март |
| МБОУ СОШ № 59 | апрель |
| 3.6. | Участие в региональных семинарах, совещаниях, мероприятиях по вопросам повышения качества образования в ОУ с низкими результатами обучения | по плану ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | Комитет образования,  МКУ «ЦМО»,  руководители ОУ |
| 3.7. | Проведение плановых и внеплановых тематических проверок ОУ с низкими результатами обучения | По плану комитета образования | Комитет образования |