П А С П О Р Т

регионального проекта

«Успех каждого ребенка»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Успех каждого ребенка» | Срок начала и окончания | 01.01.2019 –  31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Осташко Оксана Александровна, заместитель председателя правительства Тульской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области | | |
| Администратор регионального проекта | Пчелина Елена Юрьевна, заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области | | |
| Связь с государственными программами Тульской области | Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Цели:

- обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей;

- формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципе всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Основной | 69 | 1 января 2018 г. | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 2. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом | Основной | 22,0 | 1 января 2018 г. | 24,0 | 24,0 | 30,0 | 35,0 | 35,0 | 40,0 |
| 3. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, тыс. человек | Основной | 19,0 | 1 января 2018 г. | 20,0 | 20,0 | 21,1 | 21,5 | 22,3 | 24,5 |
| 4. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек | Основной | 0 | 1 июня 2018 г. | 0,7 | 1,5 | 4,0 | 6,3 | 8,2 | 10,0 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 1.1. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием | За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей. |
| 1.2. | Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 45 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию  Не менее чем 85 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию,  приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Тульской области. |
| 1.3. | Не менее 10 тыс. детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее». | Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.  Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио). |
| 1.4. | В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом. | Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности.  К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 20 общеобразовательных организациях не менее 3,0 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемых во внеурочное время. |
| 1.5. | Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 5 детских технопарков «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[1]](#footnote-1) | Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью.  К 2024 году будут созданы не менее 5 детских технопарков «Кванториум» (нарастающим итогом к 2016 году) и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)/ |
| 1.6. | Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися. | К середине 2021 года в общеобразовательные организации Тульской области внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся. |
| 1.7. | Не менее 34 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 46 % детей Тульской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 52 % детей Тульской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 58 % детей Тульской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 64 % детей Тульской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.  Не менее 70 % детей Тульской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий. | Согласно данным федерального статистического наблюдения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей фиксируется ежегодное увеличения доли детей с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории с доведением показателя до 70 % к 2024 году.  Сформированы и реализуются перечни мероприятий (в том числе в рамках региональных проектов) по поэтапному вовлечению детей в ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. |
| 1.8. | Создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Тульской области | Реализованы мероприятия по созданию центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью. |
| 1.9. | Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:  - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций;  - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности |
| 1.10. | Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тульской области, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства | Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Тульской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций |
| 1.11. | Обучающимся 5-11 классов в Тульской области предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ.  Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению |
| 1.12. | Обучающимся Тульской области предоставлены возможности изучения и повышения уровня владения навыками общения на английском языке | К 2024 году в 100% муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории Тульской области, введен спецкурс «Добро пожаловать в Тулу» – «Welcome to Tula»; 100% выпускников 11 классов выбирают иностранные языки при прохождении государственной итоговой аттестации. |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей) | | | | | | Всего (млн рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | | | | | | | |
| 1.1. | Создание детских технопарков «Кванториум» | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2. | В Тульской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.3. | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.3.1. | Федеральный бюджет | 5,7 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5,7 |
| 1.3.1.1. | субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | 5,7 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5,7 |
| 1.3.2. | Бюджет Тульской области | 2,1 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 2,1 |
| 1.3.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 1,9 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,9 |
| 1.3.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.4. | Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.4.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.4.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.4.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.4.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.5. | Не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий  Внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися разных возрастов.  Не менее чем 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства.  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ  Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.5.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.5.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.5.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.5.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.6 | Создание мобильных технопарков «Кванториум». | 21,8 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 21,8 |
| 1.6.1. | Федеральный бюджет | 16,1 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 16,1 |
| 1.6.1.1. | субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование | 16,1 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 16,1 |
| 1.6.2. | Бюджет Тульской области | 5,7 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5,7 |
| 1.6.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.6.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.7. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей  К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения. | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.7.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.7.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.7.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.7.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 41,5 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 41,5 |
| Федеральный бюджет | | 21,8 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 21,8 |
| субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» | | 5,7 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 5,7 |
| субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание ключевых центров развития детей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование | | 16,1 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 16,1 |
| Бюджет Тульской области | | 7,8 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 7,8 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | | 1,9 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 1,9 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Шевелева А.А. | министр образования Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Администратор регионального проекта | Пчелина Е.Ю. | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 20% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Администратор регионального проекта | Пчелина Е.Ю. | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 20% |
|  | Участник регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
| Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев С.В. | Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Зябрев В.Л. | директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Органы местного самоуправления | - | - | 10% |
| Принятие участия в открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Корочкина А.И. | специалист отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Логунова Л.Ю. | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Органы местного самоуправления | - | - | 10% |
| Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева Е.Б. | главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Николаева В.А. | Главный специалист отдела сопровождения информационно-аналитической, кадровой, правовой работы и делопроизводства государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» | Прокофьева Е.Б., главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Органы местного самоуправления | - | - | 10% |
| Обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Николаев С.В. | Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Зябрев В.Л. | директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
| Создание детских технопарков «Кванториум» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Зябрев В.Л. | директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Организации среднего профессионального образования | - | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 10% |
| Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Королькова С.И. | специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | 30% |
| Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Волчкова Т.А. | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Чернышова И.В. | специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Муравьев И.Д. | специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Николаев С.В. | Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
| Создание регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданных с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева Е.Б. | главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Зябрев В.Л. | директор государственного учреждения Тульской области «Центр технического надзора эксплуатации зданий и сооружений учреждений образования» | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Николаев С.В. | Заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
| Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева Е.Б. | главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Королькова С.И. | специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | 30% |
| Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева Е.Б. | главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Мамедова А.А. | главный специалист-эксперт отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Корочкина А.И. | специалист отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Логунова Л.Ю. | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
| Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Прокофьева Е.Б. | главный советник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | Пчелина Е.Ю., начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Суворкина Н.А. | специалист по учебно-методической работе центра сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | Николаев С.В.. заведующий центром сопровождения реализации проектов (программ) в сфере образования государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования Тульской области «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования Тульской области» | 30% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр образования Тульской области |  | А.А. Шевелева |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации регионального проекта

| №  п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат:  Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 1.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 октября 2019 г | 30 октября  2019 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 1.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | куратор проекта |
| 1.1.3. | Определен перечень образовательных организаций для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 15 февраля 2020 г. | 01 марта 2020 г. | Органы местного самоуправления | Приказ министерства образования Тульской области | руководитель проекта |
| 1.1.4. | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования | 01 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Органы местного самоуправления | Договора (контракты), акты выполненных работ, акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 1.1. | Контрольная точка:  Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 2. | Результат:  Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 2.1. | Контрольная точка:  Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 3. | Результат:  Не менее 0,7 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 3.1.1. | Определение перечня обучающихся для построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 января 2019 г | 1 марта 2019 г. | Образовательные организации | Перечень обучающихся | руководитель проекта |
| 3.1.2. | Реализация индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 марта 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Образовательные организации | - | руководитель проекта |
| 3.1. | Контрольная точка:  Не менее 0,7 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 4. | Результат:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 4.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | куратор проекта |
| 4.1.2. | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования | 15 февраля 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Органы местного самоуправления | Договора (контракты), акты выполненных работ, акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 4.1. | Контрольная точка:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | . | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 5. | Результат:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2019 г | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 5.1.1. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2019 г. | 15 февраля 2019 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | куратор проекта |
| 5.1.2. | Приобретение оборудования, транспортного средства | 15 февраля 2019 г. | 15 августа 2019 г. | ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им.Н.Демидова» | Договора (контракты), акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 5.1.3. | Разработка образовательных программ для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2019 г. | 15 августа 2019 г. | ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им.Н.Демидова» | Образовательные программы | руководитель проекта |
| 5.1.4. | Набор сотрудников для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2019 г. | 15 августа 2019 г. | ГПОУ ТО «Тульский государственный машиностроительный колледж им.Н.Демидова» | Штатное расписание | руководитель проекта |
| 5.1. | Контрольная точка:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 1 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 6. | Результат:  Не менее 34 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 6.1. | Контрольная точка:  Не менее 34 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 7. | Результат:  В Тульской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 7.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 октября 2020 г | 30 октября 2020 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 7.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 1 января 2021 г. | 15 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | куратор проекта |
| 7.1.3. | Строительство здания для размещения в нем центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи | 15 февраля 2021 г. | 1 декабря 2021 года | Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | куратор проекта |
| 7.1.4. | Закупка оборудования | 15 февраля 2021 г. | 1 декабря 2021 года | Министерство образования Тульской области | Договора (контракты), акты приема-передачи | куратор проекта |
| 7.1.5. | Набор сотрудников | 15 сентября 2021 г. | 1 декабря 2021 года | Министерство образования Тульской области | Штатное расписание | куратор проекта |
| 7.1. | Контрольная точка:  В Тульской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования |  | 31 декабря 2021 г.[[2]](#footnote-2) | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 8. | Результат:  Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися | 1 января 2020 г. | 30 июля 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 8.1. | Контрольная точка:  Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися |  | 30 июля 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 9. | Результат:  Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 9.1. | Контрольная точка:  Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 10. | Результат:  Не менее 1,5 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 10.1.1. | Определение перечня обучающихся для построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 января 2020 г | 1 марта 2020 г. | Образовательные организации | Перечень обучающихся | руководитель проекта |
| 10.1.2. | Реализация индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 марта 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Образовательные организации | - | руководитель проекта |
| 10.1. | Контрольная точка:  Не менее 1,5 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 11. | Результат:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 11.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 11.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 января 2020 г. | 15 февраля 2020 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | куратор проекта |
| 11.1.3. | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования | 15 февраля 2020 г | 31 декабря 2020 г. | Органы местного самоуправления | Договора (контракты), акты выполненных работ, акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 11.1. | Контрольная точка:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 12. | Результат:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) [[3]](#footnote-3) | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 12.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2019 г. | 1 августа 2019 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 12.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | куратор проекта |
| 12.1.3. | Приобретение оборудования, проведение ремонтных работ | 15 февраля 2020 г. | 15 августа 2020 г. | Организации среднего профессионального образования | Договора (контракты), акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 12.1.4. | Разработка образовательных программ для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2020 г. | 15 августа 2020 г. | Организации среднего профессионального образования | Образовательные программы | руководитель проекта |
| 12.1.5. | Набор сотрудников для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2020 г. | 15 августа 2020 г. | Организации среднего профессионального образования | Штатное расписание | руководитель проекта |
| 12.1. | Контрольная точка:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 2 детских технопарков «Кванториум» и 1 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 13. | Результат:  Не менее 46 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 13.1. | Контрольная точка:  Не менее 46 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 14. | Результат:  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 14.1. | Контрольная точка:  Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 15. | Результат:  Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 15.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 15.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 1 января 2021 г. | 15 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации | куратор проекта |
| 15.1.3. | Определен перечень образовательных организаций для создания новых мест для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 15 февраля 2021 г. | 01 марта 2021 г. | Органы местного самоуправления | Приказ министерства образования Тульской области | руководитель проекта |
| 15.1.4. | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования | 01 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Органы местного самоуправления | Договора (контракты), акты выполненных работ, акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 15.1. | Контрольная точка:  Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | . | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 16. | Результат:  Не менее 45 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 16.1. | Не менее 45 % от общего числа обучающихся Тульской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 17 | Результат:  Не менее 4,0 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 17.1.1. | Определение перечня обучающихся для построения индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 января 2021 г | 1 марта 2021 г. | Образовательные организации | Перечень обучающихся | руководитель проекта |
| 17.1.2. | Реализация индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) | 1 марта 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Образовательные организации | - | руководитель проекта |
| 17.1. | Контрольная точка:  Не менее 4,0 тыс. детей в Тульской области получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее» |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 18. | Результат:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 18.1.1. | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 18.1.2. | Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов  Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию детских технопарков | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области | соглашение с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии | куратор проекта |
| 18.1.3. | Приобретение оборудования, транспортного средства проведение ремонтных работ, | 15 февраля 2021 г. | 15 августа 2021 г. | Организации среднего профессионального образования | Договора (контракты), акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 18.1.4. | Разработка образовательных программ для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2021 г. | 15 августа 2021 г. | Организации среднего профессионального образования | Образовательные программы | руководитель проекта |
| 18.1.5. | Набор сотрудников для мобильного технопарка «Кванториум» | 15 февраля 2021 г. | 15 августа 2021 г. | Организации среднего профессионального образования | Штатное расписание | руководитель проекта |
| 18.1. | Контрольная точка:  Созданы детские технопарки, в том числе за счет федеральной поддержки не менее 3 детских технопарков «Кванториум» и 2 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах) |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 19. | Результат:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 19.1.1 | Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности | 1 июля 2020 г. | 1 августа 2020 г. | Министерство образования Тульской области | заявка Тульской области в Министерство просвещения  Российской Федерации в установленном порядке | куратор проекта |
| 19.1.2. | Проведение ремонтных работ, закупка оборудования | 15 февраля 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Органы местного самоуправления | Договора (контракты), акты выполненных работ, акты приема-передачи | руководитель проекта |
| 19.1. | Контрольная точка:  В общеобразовательных организациях Тульской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |
| 20. | Результат:  Не менее 52 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 20.1. | Контрольная точка:  Не менее 52 % детей в Тульской области с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | президиум Совета |

1. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-1)
2. Срок реализации устанавливается плановым, и уточняется ежегодно по итогам отбора Минпросвещения России субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации по соответствующему мероприятию [↑](#footnote-ref-2)
3. Подлежит ежегодному уточнению по итогам конкурсного отбора Минпросвещения России [↑](#footnote-ref-3)