**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

 **«Поддержка семей, имеющих детей»**

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование |
| Краткое наименование регионального проекта | «Поддержка семей, имеющих детей» | Срок начала и окончания проекта | 1 января 2019 г. –31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Осташко Оксана Александровна, заместитель председателя правительства Тульской области  |
| Руководитель регионального проекта | Шевелева Алевтина Александровна, министр образования Тульской области  |
| Администратор регионального проекта | Волчкова Татьяна Анатольевна, консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области |
| Связь с государственными программами Тульской области | Государственная программа Тульской области «Развитие образования Тульской области» (постановление правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637) |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели:

- создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до трех лет путем предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей;

- создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | Период, год |
| Значение | Дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года, тыс. единиц  | Основной | 9,7 | 1 января 2018 г. | 10,6 | 12,3 | 13,6 | 15,0 | 16,7 | 18,4 |
| 2. | Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа обратившихся за получением услуги, %  | Основной | 65 | 1 января 2018 г. | 68 | 70 | 73 | 77 | 81 | 85 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в семье |
| 1.1 | Не менее 75 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  К 2024 году не менее 75% родителей (законных представителей) детей получат услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также будет оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. Результат будет достигнут за счет реализации программы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законных представителей) через предоставление указанным категориям граждан услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (далее – услуги. Реализация услуг предполагается через сеть учреждений дополнительного образования, осуществляющих психолого-педагогическую помощь, дошкольных образовательных учреждений, осуществляющих раннюю помощь, консультационных центров, кроме того с привлечением социально-ориентированных некоммерческих организаций, прошедших конкурсный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах. С учетом целевой модели информационно-просветительской поддержки родителей к 2019 году будут сформированы содержание и требования к услугам, а также с учетом критериев оценки качества оказания общественно полезных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096 будут сформированы критерии оценки качества оказания услуг.В соответствии со сформированными содержанием, требованиями и критериями оценки качества услуг запланирован ежегодный отбор организаций на получение грантов в форме субсидий на поддержку развития деятельности по информационно-просветительской поддержке родителей в регионах.Будут заключены соглашения о предоставлении грантов в форме субсидий в целях оказания услуг, проведен мониторинг оказания услуг и оценка достижения показателей и качества оказанных услуг. |
| 1.2 | Внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе | К 31.12.2024 целевая модель реализована в Тульской области, в том числе достигнуты показатели эффективности реализации целевой модели через создание и поддержку деятельности консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе.Разработка и апробация пилотных моделей поддержки семей проведена с учетом опыта некоммерческих организаций и привлечения частных инвестиций.  |

4. Финансовое обеспечение регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование федерального проекта и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | Всего(млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Внедрена в Тульской области целевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2. | Оказаны услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО  | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.1. | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.2. | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| 1.2.4. | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| Бюджет /Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | 0 |

5. Участники регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Шевелева Алевтина Александровна | министр образования Тульской области | заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна | 10% |
|  | Администратор проекта | Волчкова Татьяна Анатольевна | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна | 30% |
| Общие организационные мероприятия по проекту |
|  | Участник проекта | Пчелина Елена Юрьевна | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области | министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна | 10% |
|  | Администратор проекта | Волчкова Татьяна Анатольевна | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна | 30% |
|  | Участник проекта | Пищенок Ирина Валентиновна | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна | 10% |
| Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением НКО |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелева Алевтина Александровна | министр образования Тульской области | заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна | 10% |
|  | Участникрегионального проекта | Филиппов Андрей Владимирович | министр труда и социальной защиты Тульской области | заместитель председателя правительства Тульской области Левина Марина Викторовна | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Пчелина Елена Юрьевна | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | министр образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна | 10% |
|  | Администратор проекта | Волчкова Татьяна Анатольевна | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна | 30% |
| Внедрение в Тульской областицелевой модели информационно-просветительской поддержки родителей, включающей создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелева Алевтина Александровна | министр образования Тульской области | заместитель председателя правительства Тульской области Осташко Оксана Александровна | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Пчелина Елена Юрьевна | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области | заместитель министра – директор департамента образования министерства образования Тульской области Шевелева Алевтина Александровна | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Пищенок Ирина Валентиновна | консультант отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования департамента образования министерства образования Тульской области | начальник отдела развития дошкольного, общего и дополнительного образования детей департамента образования министерства образования Тульской области Пчелина Елена Юрьевна | 10% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр образования Тульской области |  | А.А. Шевелева |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

 по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат: Не менее 25 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2019 г. | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 1.1.1. | Мероприятие: Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 декабря 2018 г. | 15 февраля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 1.1.2. | Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 15 марта 2019 г. | 15 апреля 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 1.1.3. | Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | Руководители образовательных организаций | Акты выполненных работ | руководитель проекта |
| 1.1.4. | Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января2019 г. | 31 декабря2019 г. | Руководители образовательных организаций | Внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений  | руководитель проекта |
| 1.1. | Контрольная точка: Не менее 28 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2019 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 2. | Результат: Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 2.1.1. | Мероприятие: Предоставление НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2019 г. | 1 декабря 2019 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные  | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 2.1.2. | Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 2.1.3. | Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Руководители образовательных организаций | акты выполненных работ | руководитель проекта |
| 2.1.4. | Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Руководители образовательных организаций | внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений  | руководитель проекта |
| 2.1.5 | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение компетентности кадров по вопросам родительского просвещения, вовлечения родителей в образование и семейного воспитания  | 1 января 2020 г. | 29 февраля 2020 г. | Министерство образования Тульской области,ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | отчет ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | руководитель проекта |
| 2.1.6. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение проведения психологического обследования, подготовки граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, а также сопровождения таких семей, оказания им методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи | 1 января 2020 г. | 31 декабря 2020 г. | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство образования Тульской области | отчеты государственных образовательных учреждений, органов местного самоуправления, участников регионального проекта | руководитель проекта |
| 2.1. | Контрольная точка: Не менее 35 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2020 г. | Министерство труда и социальной защиты Тульской области, министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 3. | Результат: Не менее 45 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2021 г | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 3.1.1. | Мероприятие: Предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 3.1.2. | Мероприятие: Заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 3.1.3. | Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2021 г. | 29 февраля 2021 г. | Руководители образовательных организаций | акты выполненных работ | руководитель проекта |
| 3.1.4. | Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2021 г. | 29 февраля 2021 г. | Руководители образовательных организаций | внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений  | руководитель проекта |
| 3.1.5. | Мероприятие: реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение компетентности кадров по вопросам родительского просвещения, вовлечения родителей в образование и семейного воспитания  | 1 января 2021 г. | 29 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области,ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | отчет ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО» | руководитель проекта |
| 3.1.6. | Мероприятие: Реализация на базе консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям программ профессиональной переподготовки работников образовательных организаций дошкольного образования по обновленным программам, в т.ч. направленных на раннее развитие детей в возрасте до трех лет | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправленияобразовательные организации, участники регионального проекта | отчеты государственного образовательного учреждения, органов местного самоуправления, участников регионального проекта | руководитель проекта |
| 3.1.7. | Мероприятие: Создание и пополнение единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в том числе на базе существующих платформ | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководителиконсультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям | информационная платформа для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу | руководитель проекта |
| 3.1. | Контрольная точка: Не менее 45% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 4. | Результат: внедрена в Тульской областицелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 4.1.1. | Мероприятие: Создание материально-технических условий в образовательных учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Руководители образовательных организаций | акты выполненных работ | руководитель проекта |
| 4.1.2. | Мероприятие: Создание кадровых условий в образовательных в учреждениях, определенных для достижения задачи и результатов регионального проекта  | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | Руководители образовательных организаций | внесение изменений в штатные расписания образовательных учреждений  | руководитель проекта |
| 4.1.3. | Мероприятие: Реализация на базе консультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям программ профессиональной переподготовки работников образовательных организаций дошкольного образования по обновленным программам, в т.ч. направленных на раннее развитие детей в возрасте до трех лет | 1 января 2021 г. | 28 февраля 2021 г. | Министерство образования Тульской области, органы местного самоуправленияобразовательные организации, участники регионального проекта | отчеты государственного образовательного учреждения, органов местного самоуправления, участников регионального проекта | руководитель проекта |
| 4.1.4. | Мероприятие: Обеспечение функционирования единой информационной платформы для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу, информационно-просветительской работы с родителями, включая методическую библиотеку по вопросам взаимодействия образовательных организаций и родителей обучающихся, в том числе на базе существующих платформ | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководителиконсультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям | информационная платформа для осуществления коммуникационной и консультационной помощи родительскому сообществу | руководитель проекта |
| 4.1.5. | Мероприятие: распространение типовых информационных и методических пособий для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, в том числе раннего развития детей в возрасте до трех лет и детей с ограниченными возможностями здоровья. | 1 января 2021 г. | 31 декабря 2021 г. | ГОУ ДПО ТО «ИПК и ППРО ТО», руководителиконсультационных центров методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям | типовые информационные и методические пособия для родителей по вопросам развития, воспитания и обучения детей, | руководитель проекта |
| 4.1. | Контрольная точка: внедрена в Тульской областицелевая модель информационно-просветительской поддержки родителей, включающая создание, в том числе в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях, консультационных центров, обеспечивающих получение родителями детей дошкольного возраста методической, психолого-педагогической, в том числе диагностической и консультативной, помощи на безвозмездной основе  |  | 31 декабря 2021 г. | Министерство образования Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 5. | Результат: не менее 55% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2022 г. | 31 декабря 2022 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 5.1.1. | Мероприятие: предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2021 г. | 1 декабря 2021 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 5.1.2. | Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2022 г. | 28 февраля 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 5.1. | Контрольная точка: не менее 55 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2022 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 6. | Результат: не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2023 г. | 31 декабря 2023 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 6.1.1. | Мероприятие: предоставление НКО и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2022 г. | 1 декабря 2022 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 6.1.2. | Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2023 г. | 28 февраля 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 6.1. | Контрольная точка: не менее 65 % родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2023 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |
| 7. | Результат: не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей | 1 января 2024 г. | 31 декабря 2024 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | куратор проекта |
| 7.1.1. | Мероприятие: Предоставление и иными организациями, в том числе государственными и муниципальными, заявок в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 ноября 2023 г. | 1 декабря 2023 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | заявки НКО и иных организаций, в том числе государственных и муниципальных в Министерство просвещенияРоссийской Федерации в установленном порядке | руководитель проекта |
| 7.1.2. | Мероприятие: заключение соглашений с Министерством просвещения Российской Федерации на предоставление грантов в форме субсидии из федерального бюджета юридическим лицам в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей | 1 января 2024 г. | 29 февраля 2024 г. | НКО и иные организации, в том числе государственные и муниципальные | соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении грантов | руководитель проекта |
| 7.1. | Контрольная точка: не менее 75% родителей (законных представителей) детей получили услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, а также оказана поддержка гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей |  | 31 декабря 2024 г. | Министерство образования Тульской области,министерство труда и социальной защиты Тульской области | информационно-аналитический отчет | Координационный совет по реализации национального проекта «Образование», президиум Совета |