**П А С П О Р Т**

**регионального проекта**

**«Социальная активность»**

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование национального проекта | Образование | | |
| Краткое наименование регионального проекта | «Социальная активность» | Срок начала и окончания | 1 января 2019 г. –  31 декабря 2024 г. |
| Куратор регионального проекта | Заместитель председателя правительства Тульской области Осташко О.А. | | |
| Руководитель регионального проекта | Министр молодежной политики Тульской области Вепринцева Ю.В. | | |
| Администратор регионального проекта | Заместитель министра молодежной политики Тульской области | | |
| Связь с государственными программами Тульской области | 1. Государственная программа Тульской области «Развитие молодежной политики в Тульской области», утвержденная постановление правительства Тульской области от 28 декабря 2017 года № 634.  2. Государственная программа «Развитие образования Тульской области», утвержденная постановлением правительства Тульской области от 19.11.2013 № 637 | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Цели:

- развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20 % граждан, вовлечения 45 % молодежи в творческую деятельность и 70 % студентов в клубное студенческое движение;

- создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, человек накопительным итогом | Основной | 20962 | 1 января  2018 г. | 23058 | 25364 | 27900 | 30690 | 33759 | 37135 |
| 2. | Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, % | Дополнительный | 0,5 | 1 января  2018 г. | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 |
| 3 | Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в субъекте Российской Федерации, % | Дополнительный | 15,9 | 1 января  2018 г. | 16,3 | 19,5 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов субъекта Российской Федерации, % | Дополнительный | 3 | 1 января  2018 г. | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| №  п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | |
| 1.1. | Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Разработана конкурсная документация и проведен конкурсный отбор на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в субъектах Российской Федерации, по широкому спектру направлений добровольческой (волонтерской) деятельности. |
| 1.2. | Под руководством заместителя председателя правительства Тульской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц | Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций  и объединений, осуществляющих работу с волонтерами  по различным направлениям, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц. |
| 1.3. | В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | Внесены изменения в части поддержки добровольчества  в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)».  Разработаны и утверждены региональные порядки межведомственного взаимодействия в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.112018 № 1425 «Об утверждении общих требований к порядку взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, подведомственных им государственных и муниципальных учреждений, иных организаций с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями». Внесены изменения в уставные документы (положения) региональных и муниципальных органов власти в части поддержки добровольчества, расширяющие возможности органов власти в области поддержки волонтерских организаций и граждан, участвующих в добровольческой деятельности. |
| 1.4. | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями в соответствии с целевой моделью программы «Ресурсные центры» Ассоциации волонтерских центров, а также сети муниципальных добровольческих центров.  Проведена информационная кампания о работе регионального ресурсного центра в регионе среди образовательных организаций, НКО, органов государственной власти и других заинтересованных лиц и организаций. Работа ресурсного центра добровольчества направлена на помощь волонтерским организациям, в том числе их консультирование, обучение, а также создание условий по вовлечению граждан в добровольческую деятельность, соответствующую в первую очередь «общественным приоритетам», выявленным в ходе социологических исследований. Ресурсный центр добровольчества имеет соглашения о сотрудничестве с региональными органами государственной власти. |
| 1.5. | В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.[[1]](#footnote-1) | Содействие в развитии единой информационной системы в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы.  Оказывается содействие в реализации мероприятий  по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений.  Обеспечено продвижение единой информационной платформы в средствах массовой информации субъекта, выпуск специализированных информационных и образовательных передач для добровольцев (волонтеров).  Обеспечено содействие в нормативном регулировании порядка ведения электронной волонтерской книжки, необходимой для учета и подтверждения опыта волонтерской деятельности, в единой информационной системы в сфере развития добровольчества и ее учета приемными комиссиями образовательных организаций. Проведена информационно-разъяснительная работа среди корпоративного сектора о положительных характеристиках волонтерства, а также рекомендовано учитывать волонтерский опыт при трудоустройстве на работу. |
| 1.6. | Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования.[[2]](#footnote-2) | Не менее двух раз в год проводятся уроки, посвящённые социальной активности и добровольчеству не менее чем в 50% образовательных организаций общего и среднего образования. Создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение уровня мотивации школьников и педагогов к участию в волонтерской деятельности. Для организации уроков приглашаются волонтерские организации и НКО, проводится презентация единой информационной системы в сфере развития добровольчества. |
| 1.7. | На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения) | Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения), способствующие развитию добровольчества, повышение уровня мотивации школьников и студентов к участию в волонтерской деятельности. Волонтерские центры используют технологию наставничества для взаимодействия с образовательными организациями общего образования, а также активно работают с НКО. Волонтерские центры реализуют программы по расширению социальной практики в университете с целью дополнения образовательных программ. Мероприятия волонтерских центров учитываются в единой информационной системе в сфере развития добровольчества. |
| 1.8. | В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | В 50% образовательных организаций среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |
| 1.9. | В Тульской области действует утвержденная решением Правительства субъекта Российской Федерации программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения  и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров.  Создана и внедрена система учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |
| 1.10. | В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | В соответствии с разработанными федеральными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[3]](#footnote-3), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |
| 1.11. | Ежегодно в Тульской области проводится региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | Проведена широкая информационная кампания о Всероссийском конкурсе «Доброволец России» с использованием СМИ, наружных носителей городской рекламы, презентаций в образовательных организациях, в деловых сообществах, среди НКО. Проектам, прошедшим в финал конкурса, оказывается поддержка и сопровождение со стороны субъекта Российской Федерации. |
| 1.12. | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Тульской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией[[4]](#footnote-4), в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Тульской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | Ежегодно организована и проводится информационная и рекламная кампании в целях популяризации добровольчества в соответствии с федеральной концепцией.  Ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле-  и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Тульской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |
| 1.13. | В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Тульской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | Участие представителей Тульской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии в соответствии с федеральным планом мероприятий |
| 1.14. | Ежегодно в Тульской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». | Ежегодно в Тульской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тульской областитиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». |
| 1.15. | Ежегодно в Тульской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. | Реализованы не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти. |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | |
| 2.1. | Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 50% студентов к 2024 году. | Ежегодно в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» проводится не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования.  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», объединяющее активную молодежь со всей страны. Ежегодное увеличение числа пользователей не менее 600 человек.  Создано и реализует свою деятельность на постоянной основе региональное отделение Национальной лиги студенческих клубов. Ежегодно участие в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов принимают не менее 6 000 студентов. |
| 2.2. | Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | Региональные операторы используют разные каналы информирования: СМИ (местные каналы и печатные издания), социальные сети и пр. Каждый конкурс анонсирован минимум в 3-х каналах. |
| 2.3. | Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. | Проводятся очные презентации планируемых образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида» для студентов профильных высших учебных заведений. Ежегодно не менее 100 человек от региона регистрируются на участие в образовательных программах форума и выполняют необходимые творческие задания.  На основе экспертного отбора проводится очное собеседование с потенциальными участниками для прохождения в итоговый список участников образовательных программ Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Собеседование проводят подготовленные менеджеры в сфере культуры и искусства от региона.  Обеспечивается поддержка участников, прошедших все конкурсные испытания и подтвержденных к участию в образовательных программах, логистическое сопровождение от региона до аэропорта г. Симферополь.  После реализации образовательных программ форума, по возвращении в регионы, молодые деятели культуры и искусства принимают участие не менее чем в 5 событиях регионального масштаба в качестве выступающих артистов с целью продвижения их творческого потенциала на региональном уровне. Лучшие молодежные творческие инициативы, получившие поддержку в рамках Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида», реализуются на территории региона. |
| 2.4. | Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | Не менее 15 лучших представителей региона в области культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia».  Ежегодно в печатных средствах массовой информации и в рамках телеэфира в преддверии проведения фестиваля проводится информационная кампания (далее – Кампания) Фестиваля «Таврида – ArtRussia».  Кампания включает в себя размещение рекламных материалов на внешних городских рекламных площадках со сроками и местом проведения фестиваля. Информационные материалы в печатных изданиях выходят с комментариями организаторов фестиваля и представителей индустрии культуры и искусства. На центральных региональных каналах проводятся краткие анонсирующие передачи в формате интервью с организаторами фестиваля, молодыми деятелями культуры и искусства, задействованными в региональной команде организаторов и ключевыми представителями индустрии культуры и искусства.  Ежегодно в рамках фестиваля принимают участие представители не менее 3 (а в регионах с повышенным числом культурных пространств не менее 6) ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование результата и  источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации  (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022\* | 2023\* | 2024\* |
| 1. | Создание условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства) | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 3,8 | 3,6 | 16,7 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 4,6 | 3,8 | 3,6 | 16,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 19,7 |
| Федеральный бюджет | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет Тульской области | | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 19,7 |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований Тульской области | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* средства в бюджете Тульской области не предусмотрены

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Руководитель регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Администратор регионального проекта | Заместитель министра молодежной политики Тульской области | Заместитель министра молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 20% |
| Общие организационные мероприятия по проекту | | | | | |
|  | Участник регионального проекта | Нугаева Л.В. | Начальник отдела отдел развития профессионального образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Рябова И.Г. | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Иосифов А.И. | Референт отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Назарова Ю.В., начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Рябова И.Г. | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| Под руководством заместителя председателя правительства Тульской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Ефремова И.К. | Специалист отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Назарова Ю.В., начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | 30% |
| В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти Тульской области |  | Заместители председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Агеев А.В., заместитель председателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | 10% |
| Создано и функционирует не менее 1 регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную платформу «Добровольцы России», представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелева А.А. | Министр образования Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Дворников А.В. | Директор государственного учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Агеев А.В., заместитель председателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 10% |
| Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелева А.А. | Министр образования Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Дворников А.В. | Директор государственного учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Агеев А.В., заместитель председателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Руководители НКО осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 10% |
| На базе не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Нугаева Л.В. | Начальник отдела отдел развития профессионального образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | 30% |
| В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Нугаева Л.В. | Начальник отдела отдел развития профессионального образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Дворников А.В. | Директор государственного учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| В Тульской области действует утвержденная решением правительством Тульской области программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Заместитель министра молодежной политики Тульской области | Заместитель министра молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители органов исполнительной власти Тульской области | Руководители органов исполнительной власти Тульской области | Заместители председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Агеев А.В., заместитель председателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | 10% |
| В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Рябова И.Г | Начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета, отчетности и контроля министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Третьяков А.А. | Министр здравоохранения Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 5% |
|  | Участник регионального проекта | Рыбкина Т.В. | Министр культуры Тульской области | Левина М.В., заместитель председателя правительства Тульской области | 5% |
|  | Участник регионального проекта | Шевелева А.А. | Министр образования Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Панфилов Ю.Ю. | Министр природных ресурсов и экологии Тульской области | Егоров С.Н., заместитель Губернатора Тульской области | 5% |
|  | Участник регионального проекта | Яковлев Д.Н. | Председатель комитета Тульской области по спорту | Левина М.В., заместитель председателя правительства Тульской области | 5% |
|  | Участник регионального проекта | Кий В.В. | начальник главного Управления МЧС по Тульской области | Кий В.В., начальник главного Управления МЧС по Тульской области | 5% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Дворников А.В. | Директор государственного учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Агеев А.В., заместитель председателя правительства Тульской области - министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области | 10% |
| Ежегодно в Тульской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Руководитель Ассоциации волонтерских центров | Руководитель Ассоциации волонтерских центров | Руководитель Ассоциации волонтерских центров | 30% |
| В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Тульской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Панова М.В. | Председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Кирюнина О.Ю. | Начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Тульской области в не менее чем 3 всероссийских (международных) и в 1 окружном мероприятии | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Назарова Ю.В. | Начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Дворников А.В. | Директор государственного учреждения дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| Ежегодно в Тульской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Ефремова И.К. | Специалист отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | Назарова Ю.В., начальник отдела реализации стратегических направлений государственной молодежной политики министерства молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | 10% |
| Ежегодно в Тульской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Шевелева А.А. | Министр образования Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Нугаева Л.В. | Начальник отдела отдел развития профессионального образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | Главы администраций муниципальных районов и городских округов Тульской области | 30% |
| Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 50% студентов к 2024 году. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Нугаева Л.В. | Начальник отдела отдел развития профессионального образования министерства образования Тульской области | Шевелева А.А., министр образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области |  | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | 30% |
| Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Панова М.В. | Председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Кирюнина О.Ю. | Начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
| Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г.Симферополь. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Рыбкина Т.В. | Министр культуры Тульской области | Левина М.В., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области |  | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | 30% |
| Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий фестиваля. | | | | | |
|  | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Вепринцева Ю.В. | Министр молодежной политики Тульской области | Осташко О.А., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Рыбкина Т.В. | Министр культуры Тульской области | Левина М.В., заместитель председателя правительства Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Панова М.В. | Председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Кирюнина О.Ю. | Начальник управления пресс-службы аппарата правительства Тульской области | Волкова И.Л., заместитель Губернатора Тульской области | 10% |
|  | Участник регионального проекта | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области |  | Руководители образовательных организаций высшего образования Тульской области | 30% |
|  | Участник регионального проекта | Гольтяков Д.А. | Директор государственного учреждения Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | Вепринцева Ю.В., министр молодежной политики Тульской области | 30% |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Министр молодежной политики Тульской области |  | Ю.В. Вепринцева |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта «Социальная активность»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Социальная активность»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| Начало | Окончание |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Результат  Проведение не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Распоряжение правительства Тульской области,  предоставлена финансовая поддержка социальным и добровольческим проектам, а также деятельности НКО, осуществляющим деятельность в сфере добровольчества | куратор проекта | |
| 1.1.1. | Мероприятие  Объявление не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Приказ министерства молодежной политики Тульской области | руководитель проекта | |
| 1.1.2. | Мероприятие  Подведение итогов не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021 | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Распоряжение правительства Тульской области | руководитель проекта | |
| 1.2. | Контрольная точка  Проведено не менее 1 конкурса грантов и субсидий, направленного на поддержку социальных и добровольческих проектов, а также деятельности НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества |  | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Распоряжение правительства Тульской области,  заключено соглашение | Президиум Совета | |
| 2. | Результат  Под руководством заместителя председателя правительства Тульской области создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Нормативно правовой акт о создании межведомственного органа по развитию добровольчества | куратор проекта | |
| 2.1.1. | Мероприятие  Подготовка и утверждение нормативно правового акта о созданиимежведомственного органа по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц | 01.01.2019 | 31.12.2019 | министерство молодежной политики Тульской области | | Нормативно правовой акт о создании межведомственного органа по развитию добровольчества | куратор проекта | |
| 2.2. | Контрольная точка  Создан межведомственный орган по развитию добровольчества с участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и объединений, Общественной палаты Тульской области и других заинтересованных лиц |  | 31.12.2019 | министерство молодежной политики Тульской области | | Нормативно правовой акт о создании межведомственного органа по развитию добровольчества | Президиум Совета | |
| 3. | Результат  В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Органы исполнительной власти Тульской области  Органы местного самоуправления Тульской области | | Приняты нормативно правовые акты региональных и муниципальных органов государственной власти о внесении изменений в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | куратор проекта | |
| 3.1.3. | Мероприятие  Внесение изменений в уставные документы региональных органов государственной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Органы исполнительной власти Тульской области | | Приняты нормативно правовые акты о внесении изменений в уставные документы региональных органов государственной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | куратор проекта | |
| 3.1.4. | Мероприятие  Внесение изменений в уставные документы муниципальных органов государственной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Органы местного самоуправления Тульской области | | Приняты нормативно правовые акты о внесении изменений в уставные документы муниципальных органов государственной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | куратор проекта | |
| 3.2. | Контрольная точка  Внесены изменения в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» |  | 31.12.2019 | Органы исполнительной власти Тульской области  Органы местного самоуправления Тульской области | | Приняты нормативно правовые акты о внесении изменений в уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти в части поддержки добровольчества в соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)» | Президиум Совета | |
| 4. | Результат  Создание и функционирование одного регионального ресурсного центра добровольчества, обеспеченного материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство молодежной политики Тульской области | Создан и функционирует ресурсный центра добровольчества | | куратор проекта |
| 4.1.1. | Мероприятие  Совершенствованиематериально-технической базы действующего регионального ресурсного центра добровольчества, увеличение штатных единиц регионального ресурсного центра добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Выделены средства на совершенствованиематериально-технической базы действующего регионального ресурсного центра добровольчества, увеличение штатных единиц | руководитель проекта | |
| 4.1.2. | Мероприятие  Проведение текущего ремонта в помещении регионального ресурсного центра добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Проведен текущий ремонт помещений регионального ресурсного центра добровольчества | руководитель проекта | |
| 4.2. | Контрольная точка  Создан и функционирует один региональный ресурсный центр добровольчества, обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями |  | 31.12.2020 | Министерство молодежной политики Тульской области | | Создан и функционирует ресурсный центра добровольчества,  обеспеченный материально-технической базой, штатными единицами, а также доступными для работы добровольческих организаций помещениями | Президиум Совета | |
| 5. | Результат  В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации. Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, государственные и муниципальные учреждения региона,  НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | По результатам проведенного социологического опроса среди жителей Тульской области в добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации.  Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений используют единую информационную систему «Добровольцы России» | куратор проекта | |
| 5.1.1. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой деятельности, в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования Тульской области |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство образования Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Отчеты о проведенных мероприятиях | куратор проекта | |
| 5.1.2. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой деятельности, на предприятиях и в организациях Тульской области (оборонно-промышленного комплекса, химической промышленности, сельского хозяйства, банковской сферы и др.) |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области | | Отчеты о проведенных мероприятиях | куратор проекта | |
| 5.1.3. | Мероприятие  Проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой деятельности, в муниципальных образованиях Тульской области |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Органы местного самоуправления Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Отчеты о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 5.1.5. | Содействие в развитии единой информационной системы «Добровольцы России» в сфере развития добровольчества путем ведения и наполнения регионального раздела системы. |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области | | Осуществлено ведение и наполнение регионального раздела единой информационной системы «Добровольцы России» в сфере развития добровольчества | руководитель проекта | |
| 5.1.6. | Оказание содействия в реализации мероприятий по продвижению единой информационной системы в сфере развития добровольчества в средствах массовой информации, среди образовательных организаций, НКО, деловых сообществ, органов власти и подведомственных учреждений. |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  комитет Тульской области по печати и массовым коммуникациям,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области,  органы исполнительной власти Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  государственные и муниципальные учреждения региона,  НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Отчеты о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 5.1.9. | Мероприятие  Организация проведения социологического исследования по выявлению доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, проживающих на территории Тульской области |  | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области | | Получены результаты социологического исследования по выявлению доли граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, проживающих на территории Тульской области | руководитель проекта | |
| 5.2. | Контрольная точка  В добровольческую деятельность вовлечено не менее 20% граждан субъекта Российской Федерации |  | 31.12.2024 | Органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, государственные и муниципальные учреждения региона,  НКО, осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | По результатам проведенного социологического исследования доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, проживающих на территории Тульской области, составила не менее 20% | Президиум Совета | |
| 5.3. | Контрольная точка  Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений в Тульской области использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества |  | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Не менее 70% организаций от общего числа добровольческих организаций и объединений в Тульской области используют единую информационную систему «Добровольцы России» | Президиум Совета | |
| 6. | Результат  Ежегодно проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования Тульской области. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Информирование молодежи региона о социальной активности и добровольческой деятельности | куратор проекта | |
| 6.1.1. | Мероприятие  Проведение семинара-совещания для специалистов сферы образования Тульской области по вопросам социальной активности и добровольчества | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство молодежной политики Тульской области, министерство образования Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи», НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Проведен семинар-совещание для специалистов сферы образования Тульской области по вопросам социальной активности и добровольчества | руководитель проекта | |
| 6.1.2. | Мероприятие  Разработка методических рекомендаций по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство образования Тульской области | | Разработаны методические рекомендации по проведению уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству, в образовательных организаций среднего образования Тульской области | куратор проекта | |
| 6.1.3. | Мероприятие  Организация и проведение не менее двух раз в год уроков, посвященных социальной активности и добровольчеству, в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования Тульской области с привлечением руководителей и активистов НКО, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества, а также - волонтерских отрядов | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи», НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды, министерство образования Тульской области | | Отчеты о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 6.2. | Контрольная точка  Проведены уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству в не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования Тульской области |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство образования Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, НКО осуществляющие деятельность в сфере добровольчества, волонтерские отряды | | Отчеты о проведенных мероприятиях | Президиум Совета | |
| 7. | Результат  Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области, министерство молодежной политики Тульской области | | Функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения) в не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования | куратор проекта | |
| 7.1.1. | Мероприятие  Проведение семинара-совещания по вопросу создания волонтерских центров (сообществ, объединений) в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования |  | 31.12.2020 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | | Проведен семинар-совещание по вопросу создания в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования волонтерских центров (сообществ, объединений) | руководитель проекта | |
| 7.1.2. | Мероприятие  Разработка «дорожной карты» по созданию в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования волонтерских центров (сообществ, объединений) |  | 31.12.2020 | Министерство образования Тульской области | | Разработана «дорожная карта» по созданию в образовательных организациях среднего, среднего профессионального и высшего образования волонтерских центров (сообществ, объединений) | куратор проекта | |
| 7.1.3. | Мероприятие  Создание волонтерских центров (сообществ, объединений) не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования |  | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о создании волонтерских центров (сообществ, объединений) | куратор проекта | |
| 7.1. | Контрольная точка  Не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения) |  | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области | | Функционируют волонтерские центры (сообщества, объединения) не менее чем в 70% образовательных организаций среднего, среднего профессионального и высшего образования | Президиум Совета | |
| 8. | Результат  В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министерство образования Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области | | Внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в 50% образовательных организациях среднего образования | куратор проекта | |
| 8.1.1. | Мероприятие  Проведение семинара-совещания по вопросу внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | | Проведен семинар-совещание по вопросу внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | куратор проекта | |
| 8.1.3. | Мероприятие  Разработка «дорожной карты» по вопросу внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии со школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2020 | Министерство образования Тульской области | | Разработана «дорожная карта» по вопросу внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществления поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | куратор проекта | |
| 8.1.4. | Мероприятие  Внедрение целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществление поддержки социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в 50% образовательных организациях среднего образования | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство образования Тульской области | | Отчет о результатах внедрения целевой модели школьного волонтерского отряда в соответствии с школьной моделью ООГДЮО «Российское движение школьников», а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | куратор проекта | |
| 8.1.7. | Мероприятие  Проведение конкурса на поддержку социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | 01.01.2019 | 31.12.2021 | Министерство образования Тульской области | | Проведен конкурс на поддержку социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет | куратор проекта | |
| 8.2. | Контрольная точка  В 50% образовательных организациях среднего образования внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет |  | 31.12.2021 | Министерство образования Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области | | Внедрена целевая модель школьного волонтерского отряда, а также осуществляется поддержка социальных проектов, реализуемых детьми и подростками до 18 лет в 50% образовательных организациях среднего образования | Президиум Совета | |
| 9. | Результат  В Тульской области действует утвержденная решением правительства Тульской области программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»  ресурсные центры добровольчества,  органы исполнительной власти Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Принятым нормативно правовым актом утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | куратор проекта | |
| 9.1.1. | Мероприятие  Создание и внедрение системы учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу. |  | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Внедрена системы учета опыта социальной активности, в том числе добровольческой деятельности, обучающихся по основным общеобразовательным программам при поступлении в организации профессионального и высшего образования, а также граждан при трудоустройстве на работу | куратор проекта | |
| 9.1.2. | Мероприятие  Разработка и утверждениепрограммы нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |  | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области,  органы исполнительной власти Тульской области | | Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | куратор проекта | |
| 9.2. | Контрольная точка  Утверждена программа нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров субъекта Российской Федерации в федеральной программе повышения мобильности волонтеров |  | 31.12.2024 | Министерство образования Тульской области,  министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»  ресурсные центры добровольчества,  органы исполнительной власти Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Принят нормативно правовой акт об утверждении программы нематериального поощрения граждан, участвующих в социальных, добровольческих проектах, содержащая мероприятия, направленные на популяризацию добровольчества и социальной активности населения и предусматривающая участие волонтеров Тульской области в федеральной программе повышения мобильности волонтеров | Президиум Совета | |
| 10. | Результат  В соответствии с разработанными образовательными программами прошли подготовку (переподготовку) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества[[5]](#footnote-5), а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | 01.01.2019 | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр», министерство молодежной политики Тульской области,  министерство здравоохранения Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  министерство образования Тульской области,  министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,  комитет Тульской области по спорту,  главное Управления МЧС по Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области | | Прошли подготовку (переподготовку) 100% специалисты региональных и муниципальных органов власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | куратор проекта | |
| 10.1.1. | Мероприятие  Предусмотрение командировочных расходов, связанных с подготовкой (переподготовкой) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями |  | 31.12.2020  (далее – ежегодно) | Органы исполнительной власти Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области | | Включение в бюджеты соответствующих уровней командировочных расходов, связанных с подготовкой (переподготовкой) 100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациями | куратор проекта | |
| 10.2. | Контрольная точка  100% специалистов региональных и муниципальных органов государственной власти, реализующих государственную политику в области развития добровольчества, а также не менее 50% специалистов государственных учреждений сфер молодежной политики, здравоохранения, культуры, образования, охраны окружающей среды, физической культуры и спорта, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ответственных за взаимодействие с волонтерами и добровольческими организациямипрошли подготовку (переподготовку) в соответствии с разработанными образовательными программами |  | 31.12.2024 | ФГБУ «Роспатриотцентр», министерство молодежной политики Тульской области,  министерство здравоохранения Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  министерство образования Тульской области,  министерство природных ресурсов и экологии Тульской области,  комитет Тульской области по спорту,  главное Управления МЧС по Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области | | Отчеты о проведенных мероприятиях | Президиум Совета | |
| 11. | Результат  Ежегодно в Тульской области проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи»,  Ассоциация волонтерских центров | | Отчеты о проведенных мероприятиях в соответствии с государственным заданием министерства молодежной политики Тульской области | руководитель проекта | |
| 11.1.1. | Мероприятие  Организация и проведение н регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи» | | Отчеты о проведенных мероприятиях в соответствии с государственным заданием министерства молодежной политики Тульской области | руководитель проекта | |
| 11.2. | Контрольная точка  Проведенрегиональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец России» |  | 1.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи»,  Ассоциация волонтерских центров | | Отчет о проведенных мероприятиях | Президиум Совета | |
| 12. | Результат  В целях популяризации добровольчества (волонтерства) ежегодно в Тульской области проводится информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготавливается и размещается не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения Тульской области ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи»,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области | | Отчет о проведенной информационной и рекламной кампании | куратор проекта | |
| 12.1.1. | Мероприятие  Предусмотрение денежных средств для информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией, в том числе – для ежегодного изготовления и размещения не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях и размещения в социальных сетях не менее 100 информационных материалов в год. | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи» | | Включение в бюджет затрат на проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией, в том числе – для ежегодного изготовления и размещения не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях и размещения в социальных сетях не менее 100 информационных материалов в год | руководитель проекта | |
| 12.1.2. | Мероприятие  Организация и проведение информационной и рекламной кампании в соответствии с федеральной концепцией | 01.01.2019  01.01.2020  01.01.2021  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  31.12.2020  31.12.2021  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи»,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области | | Отчет о проведенной информационной и рекламной кампании | руководитель проекта | |
| 12.2. | Контрольная точка  Проведена информационная и рекламная кампания в соответствии с федеральной концепцией, в том числе ежегодно изготовлены и размещены не менее 500 рекламных материалов на наружных поверхностях, рекламные ролики на ТВ и в сети «Интернет» набирают не менее 500 000 просмотров ежегодно, охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 10% от численности населения ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещается не менее 100 информационных материалов в год. |  | 31.12.2019  (далее –ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульской областной центр молодежи»,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области | | Отчет о проведенной информационной и рекламной кампании | Президиум Совета | |
| 13. | Результат  В соответствии с федеральным планом мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую деятельность, ежегодно обеспечено участие представителей Тульской области в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области  Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | | Отчеты о направлении делегаций | куратор проекта | |
| 13.1.1. | Предусмотрение в государственном задании учреждений, подведомственных министерству молодежной политики Тульской области, направление представителей Тульской области для участия в не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии ежегодно | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области | | Включение в государственные задания учреждений, подведомственных министерству молодежной политики Тульской области, расходов на направление делегаций | руководитель проекта | |
| 13.1.2. | Проведение на территории Тульской области Первого слета координаторов Международной команды к 75-летию Победы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение дополнительного образования Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания Тульской области» | | Отчет о проведенном мероприятии | руководитель проекта | |
| 13.2. | Контрольная точка  Участие представителей Тульской области не менее чем в 3 всероссийских (международных) и 1 окружном мероприятии |  | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  Региональные отделения всероссийских добровольческих организаций | | Отчеты о направлении делегаций | Президиум Совета | |
| 14. | Результат  Ежегодно в Тульской области внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Отчет о результатах проведенной работы | куратор проекта | |
| 14.1.1. | Мероприятие  Разработка не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» для тиражирования для использования в других субъектах Российской Федерации | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Подготовлена документация по не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области для участия во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» для тиражирования для использования в других субъектах Российской Федерации | руководитель проекта | |
| 14.1.3. | Мероприятие  Проведение мероприятий по внедрению не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 14.2. | Контрольная точка  Внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных, а также не менее 1 практики развития добровольчества Тульской области тиражировано для использования в других субъектах Российской Федерации в рамках Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Отчет о результатах проведенной работы | Президиум Совета | |
| 15. | Результат  Ежегодно в Тульской области реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, органы местного самоуправления Тульской области | | Отчет о реализации не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательных организациях, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов | куратор проекта | |
| 15.1.1. | Мероприятие  Проведение информационно-методических семинаров в сфере социального проектирования на базе добровольческих организаций и волонтерских отрядов | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи», органы местного самоуправления Тульской области | | Отчет о проведении семинаров | руководитель проекта | |
| 15.1.2. | Мероприятие  Проект «Дорогою добра» | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи», | | Отчет о реализации проекта | руководитель проекта | |
| 15.2. | Контрольная точка  Реализуется не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов при поддержке федеральных органов исполнительной власти |  | 31.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, министерство образования Тульской области,  органы местного самоуправления Тульской области | | Отчеты о реализации не менее 1 программы в сфере добровольчества (волонтерства), не менее 1 комплексной программы развития волонтерства в общеобразовательной организации, не менее 1 социального проекта школьных волонтерских отрядов | Президиум Совета | |
| 16. | Результат  Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи, направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено участие не менее 50% студентов к 2024 году. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Аналитическая отчетность об итогах реализации проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»  Список пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»  Уставы региональных отделений Национальной лиги студенческих клубов | куратор проекта | |
| 16.1.1 | Мерпоприятие  Реализация не менее 12 встреч, с участием не менее 6 спикеров, в которых принимает участие не менее 2 500 студентов образовательных организаций высшего и среднего специального образования в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных» |  | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | Реализация мероприятий проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных | руководитель проекта | |
| 16.1. | Контрольная точка  Разработка плана-графика и мест проведения проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных»: поиск и приглашение гостей для участия в дискуссионных встречах, набор (отбор) участников |  | 29.02.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, министерство образования Тульской области | | Утверждение плана мероприятий со сроками, датами и местами проведения. | руководитель проекта | |
| 16.2.1 | Мероприятие  Оказание содействия в развитии платформы единого студенческого мобильного приложения «OnRussia», не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | Численность пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | руководитель проекта | |
| 16.2 | Контрольная точка  Не менее 3 000 человек к 2024 году используют единое студенческое мобильное приложение «OnRussia», с ежегодным увеличением числа пользователей не менее 600 человек. |  | 31.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области, министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | Численность пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia» | Президиум Совета | |
| 16.3. | Результат  Создание и содействие в реализации деятельности регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов с ежегодным участием в мероприятиях Национальной лиги студенческих клубов не менее 6 000 студентов. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | План мероприятий  Устав регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов | руководитель проекта | |
| 16.3.1. | Мероприятие  Оказание содействия в создании регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов в Тульской области | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | Принят Устав регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов в Тульской области | руководитель проекта | |
| 16.3.4. | Контрольная точка  Создано и функционирует отделение Национальной лиги студенческих клубов |  | 25.12.2022 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  учреждения, подведомственные министерству молодежной политики Тульской области, образовательные организации высшего образования Тульской области | | Устав регионального отделения Национальной лиги студенческих клубов | Президиум Совета | |
| 17. | Результат  Информирование целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | | Отчеты о проведенных мероприятиях | куратор проекта | |
| 17.1.1. | Мероприятие  Проведение ежегодно, в течении года, информационной кампании с использованием не менее 3 каналов информирования целевых групп о конкурсах, входящих в платформу «Россия – страна возможностей» о социальных лифтах, которые доступны победителям, в том числе обучение в Подмосковном молодежном центре | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | | Отчет о проведенной информационной кампании | руководитель проекта | |
| 17.1 | Контрольная точка  Оказано содействие в обеспечении участия представителей Тульской области в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» |  | 25.12.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи» | | Отчет об участии представителей Тульской области в образовательных и конкурсных мероприятиях платформы «Россия – страна возможностей» | Президиум Совета | |
| 18. | Результат  Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида». Осуществляется очное собеседование потенциальных претендентов на участие. На основе итогового экспертного отбора осуществляется логистическое сопровождение отобранных участников на каждую представленную программу и смену от региона до аэропорта г. Симферополь. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.12.2019  (далее ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  министерство культуры Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | куратор проекта | |
| 18.1.1 | Мероприятие  Проведение очных презентаций образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 30.03.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  министерство культуры Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 18.1 | Контрольная точка  Проведены очные презентации образовательных программ форума во всех профильных творческих вузах региона. |  | 30.03.2019  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  министерство культуры Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | Президиум Совета | |
| 18.2.1 | Мероприятие  Оказание поддержки в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях | 01.01.2019  (далее – ежегодно) | 25.02.2020  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство образования Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области,  министерство культуры Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 18.2. | Контрольная точка  Оказана поддержка в реализации лучших творческих инициатив на территории региона, путем привлечения к выступлению на не менее 5 значимых региональных событиях |  | 25.02.2020  (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  министерство культуры Тульской области,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 19. | Результат  Проведение отбора региональной/окружной команды, которая примет участие в организации Фестиваля «Таврида-ArtRussia», информационная кампания по привлечению аудитории. Содействие в формировании основной программы мероприятий | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | куратор проекта | |
| 19.1.1. | Мероприятие  Организация и проведение рекламной кампании Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 19.1. | Контрольная точка  Проведена рекламная кампания Фестиваля «Таврида-ArtRussia» для привлечения зрительской аудитории |  | (далее – ежегодно) | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 19.2.1 | Мероприятие  Не менее 15 лучших представителей Тульской области в сфере культуры и искусства принимают участие в региональной/окружной команде организаторов Фестиваля «Таврида-ArtRussia» | 01.01.2019 | 30.09.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  образовательные организации высшего образования Тульской области | | Отчет о проведенных мероприятиях | руководитель проекта | |
| 19.2. | Контрольная точка  В рамках основной программы Фестиваля приняли участие не менее 3 ведущих культурных организаций (театры, музеи, выставочные пространства) |  | 31.08.2024 | Министерство молодежной политики Тульской области,  министерство культуры Тульской области,  комитет Тульской области по печати,  управление пресс-службы аппарата правительства Тульской области, государственное учреждение Тульской области «Тульский областной центр молодежи»,  образовательные организации высшего образования Тульской | | Информационная справка | куратор проекта | |

1. Указывается кол-во. Не менее 30% граждан субъекта Российской Федерации, вовлеченных в добровольческую деятельность. Не мене 70% организацию использует ЕИС «Добровольцы России» [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается кол-во. В не менее чем 50% образовательных организаций среднего образования проходят уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству. [↑](#footnote-ref-2)
3. [↑](#footnote-ref-3)
4. Федеральная концепция рекламной кампании разрабатывается ФГБУ «Роспатриотцентр» совместно с компанией, победившей по итогам проведения Федеральным агентством по делам молодежи закупочных процедур [↑](#footnote-ref-4)
5. [↑](#footnote-ref-5)